## план
Утверждаю главный врач ГАУЗ СО "Шалинская ЦГБ" О. И. Зимина
Отчёт по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
Подпись Дата 01.04.2021
ГАУЗ СО "Шалинская ЦГБ "
на 2021 год
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков 1 квартал | фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Информация о наличии и функционировании дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг на официальном сайте медицинской организации не в полном объеме | Поддержание в актуальном состоянии информации на сайте МО в соответствии с приказом МЗ РФ от 30.12.2014 № 956н. | постоянно | Костюченко Н. Ю. и. о. зав. организационно-методическим отделом | на официальном сайте ГАУЗ СО "Шалинская цГБ" иммется возможность дистанционно задать вопросы | ежемесячно в течение 2021года - исполнено
Неполный объем информации о деятельности медицинской организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами: - на информационных стендах в помещениях медицинской организации | Поддержание в актуальном состоянии информации на информационных стендах поликлинических ФАП, ОВП, стационарных подразделений в соответствии с приказом МЗ РФ от 30.12.2014 № 956н.; | постоянно | Костюченко Н. Ю. и. о. зав. организационно-методическим отделом | на информационных стендах , раположенных в поликлинике, ФАП, ОВП , корпусах круглосуточного стационара размещена информация в полном объеме. Штраы со стороны СМО и ТФОМС по обеспечению информированости населения отсутствуют. | ежемесячно в течение 2021года - исполнено
Недостаточная доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации | Создать страницы МО в социальных сетях ("одноклассники","в контакте") | февраль 2021 года | Костюченко Н. Ю. и. о. зав. организационно-методическим отделом | создана страница ГАУЗ СО "Шалинская ЦГБ" в социальных сетях ("одноклассники","в контакте") | февраль 2021 г.- исполнено
II. Комфортность условий предоставления услуг
Недостаточное обеспечение в медицинской организации комфортных условий оказания услуг: | Проведение проектных работ для ремонта инфекционного отделения; текущий ремонт поликлиники, терапевтического отделения, ОАР, детского отделения, хирургического отделения; | 2021 - 2023 годы | начальник АХЧ Т. В. Ендальцева | подготовка технической документации | 2021 - 2023 годы
Превышение установленных нормативов по времени ожидания предоставления медицинских услуг (среднее время ожидания и своевременность предоставления медицинской услуги: приема врача/диагностического исследования/плановой госпитализации) | Увеличение числа ТМК, в том числе врач-пациент; расширение выездных форм работы (передвижной ФАП, выездная поликлиника, мобильные медицинские бригады, передвижной модуль Стоматология); контроль за соблюдением сроков плановых госпитализаций; ремонт регистратуры и организация ее работы по технологии Бережливой поликлиники); | 2021 - 2022 годы | начальник АХЧ Т. В. Ендальцева, заместитель главного врача по поликлинике И. В. Махнорылова | проведено 49 ТМК, осуществлено 3 выезда бригады врачей- специалистов, 12 выездов передвижносго стоматолгичесокго комплекса, 24 выезда передвижного ФАП, 21 выезд мобильной медицинской бригады | ежемесячно в течение 2021года - исполнено
Недостаточная доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления услуг в ЛПУ | Повышение удовлетворенности пациентов при посещении МО, снижение длительности ожидания в регистратурах путём установки инфомата, работа с учреждениями и организациями по внедрению выдачи электронных листков нетрудоспособности, проведение текущего ремонта помещений поликлиники. | 2021 - 2023 годы | начальник АХЧ Т. В. Ендальцева, заместитель главного врача по поликлинике И. В. Махнорылова | подготовка технической документации в ГАУЗ СО "Шалинская ЦГБ" осуществляется выдача электронных листков нетрудоспособности | 2021 - 2023 годы исполнено
III. Доступность услуг для инвалидов
Недостаточное оборудование территории, прилегающей к медицинской организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: - оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; - наличие сменных кресел-колясок, - наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | благоустройство территории с монтажом пандуса для маломобильных пациентов к детской консультации; Замена лифта в терапевтическом корпусе стационара по ул. Пушкина, 8; Установка поручней в санитарно-гигиенических помещениях в зданиях поликлиники и стационара. | 2021 - 2023 годы | начальник АХЧ Т. В. Ендальцева, заместитель главного врача по поликлинике И. В. Махнорылова, заместитель главного врача по лечебной работе В. А. Кузнецов | подготовка технической документации | 2021 - 2023 годы
Недостаточность доли получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) | Сокращение сроков ожидания медицинской услуги маломобильным пациентам: обеспечение возможности электронной записи на прием к врачу поликлиники; продолжение работы по выездам врачей-специалистов для осмотра инвалидов на дому по утверждённому графику; продолжение проводимой работы по организации осуществления лабораторных, функциональных и рентгенологических обследований маломобильных пациентов на базе стационара (для пациентов, лишенных дееспособности и находящихся под опекой) в индивидуальном порядке. Обеспечение маломобильных групп пациентов телемедицинскими консультациями | 2021 - 2022 годы | заместитель главного врача по поликлинике И. В. Махнорылова, заместитель главного врача по лечебной работе В. А. Кузнецов | маломобильным пациентам: обеспечена возможность электронной записи на прием к врачу поликлиники; осуществлено 16 выездов врачей-специалистов для осмотра инвалидов на дому; обследовано 7 маломобильных пациентов на базе стационара в индивидуальном порядке. проведено 3 телемедицинских консультации для маломобильных пациентов на базе КСС | ежемесячно в течение 2021года - исполнено
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостаточная доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников медицинской организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работников регистратуры, справочной, приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при непосредственном обращении в медицинскую организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Обучение сотрудников учреждения принципам безконфликтного общения , этики и деонтологии. Обновление внутреннего Приказа по МО о соблюдении медицинской этики и деонтрологии. | в течение 2021 года | заместитель главного врача по поликлинике И. В. Махнорылова, заместитель главного врача по лечебной работе В. А. Кузнецов | проводится согласно графика учеб в структурных подразделениях | выполнено
Недостаточность доли получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью медицинских работников, обеспечивающих непосредственное оказание медицинских услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | проведение курсов повышения квалификации медицинского персонала, в том числе в системе НМО ; решение вопросов по целевому обучению врачей для МО; работа руководителей на ярмарках вакансий УГМА; Организация производственной практики студентов УГМУ и медицинских колледжей с целью ознакомления и дальнейшего трудоустройства в учреждение; Информирование выпускников школ о целевом наборе в медицинскую академию – в 2021 году | в течение 2021 года | Начальник отдела кадров М. Л. Мезенина Главный врач О. И. Зимина | проведение курсов повышения медицинской квалификации 22 чел. Размещены вакансии на интернет сайтах, организация производственной практики студентов медицинских колледжей-2 чел. Информирование выпускников школ о целевом наборе в медицинскую академию- в 2021 г. 7 кандидатов на специальность "лечебное дело", 1 кандидат по специальности "стоматология" Взаимодействие с Центром занятости в постоянном режиме. | выполнено
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Недостаточная доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать медицинскую организацию для оказания медицинской помощи (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Сокращение сроков ожидания медицинской услуги пациентам, обеспечение возможности электронной записи на прием к врачу поликлиники; Обеспечение пациентов телемедицинскими консультациями, совершенствование системы внутреннего контроля качества в соответствии с Приказом МЗ РФ «Об утверждении требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности» N 785н от 31 июля 2020 г. | в течение 2021 года | Главный врач О. И. Зимина заместитель главного врача по поликлинике И. В. Махнорылова, заместитель главного врача по лечебной работе В. А. Кузнецов | обеспечена возможность электронной записи на прием к врачу поликлиники; Проводятся телемедицинские консультации,создана комиссия по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности | выполнено
Недостаточная доля получателей услуг, удовлетворенных навигацией внутри медицинской организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Организация навигации в поликлинике по принципам технологии Бережливой поликлиники | 2021 | начальник АХЧ Т. В. Ендальцева, заместитель главного врача по поликлинике И. В. Махнорылова, | подготовка технической документации | 2021 - 2023 годы
Недостаточная доля получателей услуг, в целом удовлетворенных условиями оказания услуг в медицинской организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | поддержание в рабочем состоянии медицинского оборудования;составление ежегодной комплексной заявки на необходимое медицинское оборудование в МЗ СО. | в течение 2021 года | Главный врач О. И. Зимина заместитель главного врача по поликлинике И. В. Махнорылова, заместитель главного врача по лечебной работе В. А. Кузнецов главная медицинская сестра Е. П. Маркова | подготовка технической документации | 2020 - 2023 годы